## en cours du 25,04,2025
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
COMMUNE DE KENITRA
SERVICE AMENAGEMENT URBAINE
ETAT DES PROJETS EN COURS DE REALISATION PAR LA COMMUNE DE KENITRA DU 25/05/2025
| N° du marché | INTITULE DU MARCHE | SOCIETE | MONTANT DU MARCHE | Date O.S | Délai d'exécution | Taux d'avancement | Lieux des travaux | Observations
VOIRIE | 02/2024 | travaux de renforcement du réseau de voirie des differenrts quartiersde la commune de Kenitra | STÉ CONSTRUCTION ET TRAVAUX ROUTIERS DE TANGER CTR | 9158940 | 2024-07-15 | 8 mois | Réception provisoire | MA bloc G et F, ouled oujih,
| 03/2024 | Travaux de revêtement des ruelles en pavées autobloquants des differenrts quartiersde la commune de Kenitra | STÉ VIE VERTE DE MARRAKECH | 4819800 | 2024-07-15 | 10 mois | Réception provisoire | Ouled oujih bloc A et bloc G1
| 17/2024 | achevement des travaux de voirie, assainissement et equipement en eau potable et en electricite de la pepiniere des jeunes promoteurs, de la zone des ferrailleurs et du quartier industriel municipal saknia -tr 2 a kenitra. | Groupement Sté Nbilium et Sté Tira-Travaux | 14181810.24 | 2025-01-03 | 10 mois | 10% | la pepiniere des jeunes promoteurs, la zone des ferrailleurs et le quartier industriel municipal saknia -tr 2
| 04/2025 | travaux d’entretien courant de la voirie de la commune de Kenitra | Sté Entretien De Bâtiment Et Ouvrages –Arfoud- | 4017720 | 2025-03-12 | 3 ans renouvelable | 5% | divers voies de la commune | en cours de démarrage
| 07/2025 | Construction d’une nouvelle fourrière municipale à kenitra | Sté MEMOBAT- kenitra- | 2719474.8 | 2025-04-29 | 6 mois | 5% | Lotissement AMAL 1 Kénitra | en cours de démarrage
| AOO 09/2025 | Achèvement des travaux de réalisation de la voie et des aménagements de la rive gauche de Merjat Al Fouarate à Kenitra (1ère tranche). | ********* | 22564291.2 | ******** | 6 mois | ****** | Merjat Al Fouarate à Kenitra | ouverture des plis 13/05/2025
Bâtiment | 03/2023/ANEPR/CK | Menuiseries, serurdes facades, traitement acoustique, revetement, faux plafond et peinturereries, habillage du complexe culturel de kenitra | SUMC | 63429684 | 2023-06-06 | 8 mois | 60% | Près de la place administrative de Kenitra | travaux en cours
| 18/2023/ANEPR/CK | Equipement Sceniques et Equipement Audio-Visuel du complexe culturel de kenitra | ENCOM | 11963102.4 | 2024-04-05 | 8 mois | 3% | Près de la place administrative de Kenitra | travaux en cours
| 14/2024 | Travaux d'achèvement de la construction du pôle artisanl à Kenitra | Groupement: - Sté Sud Développement Durable SARL; -SD projet SARL. | 29404437.75 | 2024-10-14 | 15 mois | 2% | Terrain entre la piscine municipale et la fourrière municipale | travaux en cours